PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2007-2009, APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE - UNITAMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007, CON ATTO N. 111 DEL 20.12.2006, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON ATTI C.P. N. 26 DEL 2 APRILE 2007, C.P. N. 40 DEL 25.06.2007, C.P. N. 71 DEL 08.10.2007 E C.P. N. 94 DEL 26.11.2007.

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2007/2009
DELL'AMMINISTRAZIONE Provincia di Piacenza

ELENCO ANNUALE

	Cod. Int. Amm.ne (1)
	CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2)
	DESCRIZIONE INTERVENTO
	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	Importo annualità
	Importo totale intervento
	FINALITA' 
(3)
	Conformità
	Priorità (4)
	STATO PROGETTAZIONE approvata (5)
	Tempi di esecuzione

	
	
	
	Nome
	Cognome
	
	
	
	Urb (S/N)
	Amb (S/N)
	
	
	TRIM/ANNO INIZIO LAVORI
	TRIM/ANNO FINE LAVORI

	
	 - 
	S.P. N. 45bis DI STADERA. Lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa e di consolidamento del corpo stradale nel tratto compreso tra Tassara e Stadera. 
	Michele
	Braceschi
	200.000,00
	200.000,00
	CPA
	S
	S
	1
	PP
	3°/2007
	2°/2008

	
	 - 
	S.P. N. 68 DI BOBBIANO. Lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa nel tratto compreso fra la Pietra Parcellara e l'intersezione con la S.P. n. 65 di Caldarola. 
	Michele
	Braceschi
	200.000,00
	200.000,00
	CPA
	S
	S
	1
	PP
	3°/2007
	2°/2008

	
	 - 
	S.P. N. 67 DI MASSARA. Lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa nei tratti maggiormente degradati.
	Rino
	Corti
	200.000,00
	200.000,00
	CPA
	S
	S
	1
	PP
	3°/2007
	2°/2008

	
	 - 
	S.P. N. 56 DI BORLA. Lavori di consolidamento dei dissesti franosi interagenti con il tracciato nel tratto compreso tra l'intersezione con la S.P. n. 12 e la S.P. n. 64. 
	Bruno
	Ricci
	150.000,00
	150.000,00
	CPA
	S
	S
	1
	PP
	3°/2007
	2°/2008

	
	 - 
	Tangenziale sud-ovest di Piacenza. Variante su nuova sede dalla progressiva Km 3+500 della Strada Provinciale n. 7 di Agazzano alla strada TAV in comune di Piacenza.
	Andrea
	Reggi
	26.500.000,00
	26.500.000,00
	MIS
	S
	S
	1
	PD
	4°/2007
	4°/2010

	
	 - 
	Istituto Superiore di Istruzione Industriale Guglielmo Marconi di Piacenza. Lavori di adeguamento alle normative vigenti degli impianti elettrici del corpo aule e laboratori del triennio.
	Stefano
	Pozzoli
	300.000,00
	300.000,00
	ADN
	S
	S
	1
	PP
	3°/2007
	2°/2008

	
	 - 
	Edifici Scol. Prov.li - (Ist. Mag. Colombini, Lic Sc. Respighi, Centro zootec- dell'I.T.A. Raineri).Conversione delle centrali termiche da gasolio a metano e lavori complementari.
	Stefano
	Pozzoli
	275.012,00
	275.012,00
	AMB
	S
	S
	2
	PP
	4°/2007
	4°/2008

	
	 - 
	S.P.li d'interesse reg.le n. 10R "Padana Inferiore" e n. 654 "Val Nure". Progetto integrato potenz.to sicurezza strad.le. Messa in sicurezza intersez. tra S.P. n. 654R e S.C. di Turro di Podenzano.
	Silvia
	Ponzini
	900.000,00
	900.000,00
	MIS
	S
	S
	2
	PP
	1°/2008
	4°/2008

	
	 - 
	Ex Istituto per il commercio "Alessandro Casali" di Piacenza. Lavori di riqualificazione degli spogliatoi e dei servizi igienici ad uso dell'Istituto e della Scuola Media "Dante Alighieri".
	Stefano
	Pozzoli
	180.000,00
	180.000,00
	MIS
	S
	S
	1
	PP
	3°/2008
	1°/2009

	 
	TOTALE
	28.905.012,00
	 
	


Note: L'intervento "S. P.li d'interesse regionale n. 10R Padana Inferiore e n. 654 Val Nure. Progetto integrato potenziamento sicurezza stradale. Messa in sicurezza intersezione tra S.P. n. 654R e S.C. di Turro di Podenzano" sostituisce l'analogo intervento previsto nel programma triennale 2005-2007, annualità 2005, con variazione dell'importo da € 500.000 a € 900.000.

Il responsabile del programma
(Vittorio Silva)


(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto) 

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

stampa questa pagina
